## Hoja 1
#Dev | Fase | Proceso de Negocio | Nombre Desarrollo | Estado | F. Fin DEV | F. Fin QA | Construcción | QA – TI
1 | Fase 0 | Requisitos | Levantamiento final de requisitos y preparación CSV | Completado | 2025-09-05 | 2025-09-07 | Completado | Completado
2 | Fase 1 | Seguridad | Autenticación y RBAC (roles: Admin, Profesor, Alumno, Tutor) | En progreso | 2025-09-19 | 2025-09-26 | En progreso | No iniciado
3 | Fase 1 | Usuarios | Gestión de usuarios (crear, editar, roles, invitaciones) | En progreso | 2025-09-20 | 2025-09-27 | En progreso | No iniciado
4 | Fase 1 | Académico | Gestión de cursos y asignaturas | En progreso | 2025-09-22 | 2025-09-29 | En progreso | No iniciado
5 | Fase 1 | Académico | Registro de asistencias por sesión | En progreso | 2025-09-24 | 2025-10-01 | En progreso | No iniciado
6 | Fase 1 | Académico | Edición/publicación de notas (borrador/publicado) | En progreso | 2025-09-26 | 2025-10-03 | En progreso | No iniciado
7 | Fase 2 | Reportes | Reportes semestrales (PDF/CSV) | Pendiente | 2025-10-10 | 2025-10-17 | No iniciado | No iniciado
8 | Fase 2 | Auditoría | Auditoría de acciones y logs | Pendiente | 2025-10-12 | 2025-10-18 | No iniciado | No iniciado
9 | Fase 2 | UI/UX | Ajustes finales de interfaz y pruebas de aceptación | Pendiente | 2025-10-15 | 2025-10-22 | No iniciado | No iniciado
10 | Fase 3 | Despliegue | Despliegue a producción y capacitación | Pendiente | 2025-10-24 | 2025-10-28 | No iniciado | No iniciado