## Matriz de Riesgos
ID Riesgo | Categoría | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Exposición | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia | Responsable | Prioridad
R01 | Infraestructura | Latencia 'Cold Start' (~50s en primera petición) | Alta | Alto | Alto | Monitor de actividad (Ping) y pantallas de carga (Loaders). | Upgrade temporal a plan de pago. | Infra / DevOps | Crítico
R02 | Infraestructura | Límite Conexiones MongoDB: saturación del clúster M0 | Baja | Medio | Medio | Pooling de conexiones eficiente en Backend. | Escalar a plan M2 (MongoDB Atlas). | Infra / DevOps | Medio
R03 | Despliegue | Fallo en Pipeline CI/CD que deja el sitio abajo | Media | Alto | Alto | Tests automáticos pre-deploy y protección de rama Main. | Rollback inmediato a versión anterior. | DevOps | Crítico
R04 | Código Web | Bloqueo CORS entre Frontend y Backend | Alta | Alto | Alto | Configurar django-cors-headers con lista blanca de dominios. | Plugin de navegador (solo dev) y hotfix en servidor. | Frontend / Backend | Crítico
R05 | Datos | Pérdida de integridad (huérfanos) al borrar alumnos | Media | Medio | Alto | Borrado lógico (Soft Delete) y validaciones. | Script de limpieza y reconciliación. | Backend dev | Alto
R06 | Integración | Fallo en generación PDF (consumo RAM) | Media | Alto | Alto | Optimización y generación asíncrona de reportes. | Generar reporte en CSV plano. | Backend dev | Alto
R07 | Móvil | Incompatibilidad iOS (Safari) - Web App descuadrada | Alta | Medio | Alto | Diseño responsivo avanzado y testing en Safari. | CSS específico y hotfix para iOS. | Frontend | Alto
R08 | Configuración | Variables de entorno (.env) no presentes en prod | Media | Alto | Alto | Gestión de secretos en panel de Render; validación en CI. | Inyección manual temporal / parche en prod. | DevOps | Crítico
R09 | Performance | Timeouts en API por cálculos masivos | Baja | Medio | Medio | Paginación y optimización de algoritmos. | Ejecutar procesos en background. | Backend | Medio
R10 | Seguridad | Escalada de privilegios (RBAC) - alumno accede a vistas de profe | Baja | Alto | Alto | Middleware de verificación de rol en cada endpoint. | Bloqueo de cuenta y parche de seguridad. | Security / Backend | Crítico
R11 | Seguridad | Exposición de datos en logs (contraseñas en consola) | Baja | Alto | Alto | Sanitización de logs y remover console.log. | Cambio de credenciales expuestas. | Security / Ops | Alto
R12 | Seguridad | Inyección NoSQL por inputs no sanitizados | Baja | Alto | Alto | Uso de ODM y sanitización de inputs. | Restauración desde backup y parche urgente. | Security / Backend | Crítico
R13 | Seguridad | Robo de sesión (Hijacking) - tokens interceptados | Media | Alto | Alto | Forzar HTTPS, cookies HttpOnly y rotación. | Revocación masiva de tokens y logout global. | Security | Crítico
R14 | Seguridad | Contraseñas débiles (ej: '123456') | Alta | Alto | Alto | Forzar política de contraseñas y checks en registro. | Reseteo forzado de claves simples. | Auth / Ops | Alto
R15 | Datos | CSV origen con datos sucios o duplicados | Alta | Alto | Alto | Validación estricta pre-carga y scripts de limpieza. | Carga manual y corrección en Excel. | Data / Ops | Alto
R16 | Negocio | Resistencia al cambio de profesores | Alta | Alto | Alto | UX intuitiva y capacitaciones presenciales. | Soporte intensivo y directivas de Dirección. | PM / Customer Success | Crítico
R17 | Infraestructura | Hardware obsoleto en colegio (PCs no soportan navegador) | Media | Medio | Medio | Compatibilidad legacy y testing en versiones antiguas. | Uso de versión móvil o equipos alternativos. | Infra / PO | Medio
R18 | Legal | Error en cálculo de notas / promedios (inconsistencia) | Baja | Alto | Alto | Pruebas unitarias exhaustivas de lógica matemática. | Corrección masiva en BD y re-emisión de actas. | Backend / QA | Crítico
R19 | Operación | Ausencia de Admin TI post-proyecto | Alta | Medio | Alto | Documentación técnica y runbooks. | Soporte post-venta / escalado a consultor. | PM / Ops | Alto
R20 | Gestión | Scope Creep: funciones extra fuera de plazo | Alta | Medio | Medio | Congelamiento de requerimientos y acuerdos firmados. | Agendar para Fase 2. | PM | Medio
R21 | Equipo | Bus factor (enfermedad de dev principal) | Media | Alto | Alto | Pair programming y documentación compartida. | Escalar a recurso externo / reparto de tareas. | Tech Lead | Alto
R22 | Desarrollo | Conflictos Git y sobreescritura por merges | Alta | Medio | Alto | Ramas por feature y PRs con revisiones. | Revert commits y fusión manual segura. | Repo / Devs | Alto
R23 | Gestión | Retraso en aprobaciones del cliente | Media | Medio | Medio | Reuniones semanales y recordatorios formales. | Ajuste de cronograma. | PM / Cliente | Medio
R24 | Calidad | Deuda técnica acumulada | Alta | Bajo | Medio | Refactor | Aumentar el presupuesto para refactorización. | Dev Lead | Medio
R25 | Seguridad | Acceso no autorizado a datos sensibles | Alta | Alto | Crítico | Implementar cifrado de datos y control de acceso basado en roles. | Revocar accesos no autorizados y fortalecer políticas de seguridad. | Security / DevOps | Crítico