ACTA DE CIERRE DE PROYECTO

EduControl

Fecha: 05/12/2025

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	3

Razón del Cierre	4

Verificación de Entregables	4

Resumen del Desempeño del Proyecto	5

Lecciones Aprendidas	6

Plan de Transición y Soporte (Handover)	6

Aprobación de Cierre	7

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26-11-2025 | 1.0 | Eugenio Correa/Alvaro Fredes | Duoc Uc | Creación del Acta de Cierre del Proyecto |
| 28-11-2025 | 1.2 | Eugenio Correa/Alvaro Fredes | Duoc Uc | Creación del Acta de Cierre del Proyecto |

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | EduControl - Plataforma de Gestión Académica |
| Fecha de preparación | 28-11-2025 |
| Cliente | Colegio Instituto América |
| Patrocinador principal | Colegio Instituto América |
| Gerente / Líder de Proyecto | Álvaro Fredes |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software | Eugenio Correa |

# Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alvaro Fredes | Lider de Proyecto | Duoc Uc | 24-10-2025 | Alvaro fredes 20.843.985-5 |

# Razón del Cierre

El proyecto se declara cerrado exitosamente tras haber cumplido con el 100% de los objetivos técnicos y académicos establecidos en el Acta de Constitución y el Documento de Requerimientos (ERS). La plataforma ha sido desplegada en producción, probada por los usuarios y entregada al cliente junto con su documentación.

# Verificación de Entregables

A continuación, se detalla el estado de los productos comprometidos al inicio del proyecto:

| Entregable Comprometido | Estado | Comentarios / Ubicación |
| --- | --- | --- |
| Plataforma Web Funcional | ✅ Completado | Desplegada en Render y accesible vía web. |
| Base de Datos Operativa | ✅ Completado | Cluster MongoDB Atlas configurado con datos reales. |
| Módulo de Autenticación (RBAC) | ✅ Completado | Roles: Admin, Profesor, Alumno y Tutor operativos. |
| Gestión de Notas y Asistencias | ✅ Completado | Funciones de ingreso, edición y cálculo validadas. |
| Reportes Exportables | ✅ Completado | Generación de PDF y CSV funcionando. |
| Manuales de Usuario | ✅ Completado | Entregados en formato digital (PDF). |
| Código Fuente | ✅ Completado | Repositorio GitHub transferido/compartido. |
| Capacitación | ✅ Completado | Sesión de inducción realizada con docentes piloto. |

# Resumen del Desempeño del Proyecto

### 3.1. Alcance y Cambios

El alcance original se cumplió en su totalidad. Se registró un cambio significativo en la arquitectura técnica, aprobado por el cliente:

- Cambio: Migración de Servidor Físico/PostgreSQL a Infraestructura Cloud (Render/MongoDB).

- Impacto: Se eliminó la necesidad de hardware local, facilitando el acceso remoto y reduciendo la inversión inicial.

### 3.2. Cronograma

- Fecha de Inicio Planificada: 25/08/2025

- Fecha de Fin Real: 05/12/2025

- Desviación: El proyecto finalizó en la fecha estipulada para la Defensa de Título, cumpliendo con los hitos académicos y del cliente.

### 3.3. Presupuesto (Financiero)

- Presupuesto Estimado Inicial (Gastos Directos): $825.000 CLP (Considerando servidor físico).

- Gasto Real Ejecutado: $165.000 CLP.

- Ahorro Generado: $660.000 CLP (80%) gracias a la adopción de tecnologías Cloud gratuitas/low-cost.

- Valorización HH (Desarrollo): $5.400.000 CLP (Inversión intelectual entregada al cliente).

# Lecciones Aprendidas

### Lo que funcionó bien (Éxitos):

- Arquitectura Cloud: El uso de Render y MongoDB simplificó el despliegue y eliminó problemas de redes locales en el colegio.

- Metodología Ágil: El uso de Sprints de 2 semanas permitió detectar errores de lógica en el cálculo de promedios tempranamente (Semana 8).

- Seguridad: La implementación de roles (RBAC) desde el inicio evitó retrabajos en la fase final.

### Desafíos y Mejoras Futuras:

- Latencia "Cold Start": Los servicios gratuitos tienen un tiempo de arranque lento. Se recomienda al cliente adquirir el plan "Starter" ($7 USD) para el año escolar 2026.

- Limpieza de Datos: La migración de datos históricos (CSV) tomó más tiempo del esperado debido a inconsistencias en los archivos de origen. Se recomienda estandarizar las planillas administrativas.

# Plan de Transición y Soporte (Handover)

El equipo de desarrollo transfiere la propiedad total del sistema al Colegio Instituto América bajo las siguientes condiciones:

- Credenciales: Se hace entrega de las claves de "Super Administrador", acceso a MongoDB Atlas y cuenta de Render.

- Propiedad Intelectual: El código fuente queda a libre disposición del colegio para futuras modificaciones.

- Garantía Post-Cierre: El equipo ofrece un periodo de soporte de 15 días (hasta el 20/12/2025) exclusivamente para corrección de errores críticos (bugs) no detectados. No incluye nuevas funcionalidades.

# Aprobación de Cierre

Al firmar este documento, el Cliente acepta los entregables finales y libera al Equipo de Proyecto de futuras obligaciones contractuales, dando por finalizado el proyecto EduControl.

Álvaro Fredes / Eugenio Correa Gerentes de Proyecto / Equipo de Desarrollo Fecha: 05/12/2025

Representante Legal / Director Colegio Instituto América Fecha: 05/12/2025